Procédure de réalisation d’un projet systémique

  - Programme de mise en œuvre de la stratégie agroalimentaire du Canton de Fribourg (Fribourg Agri&Food)

# Introduction

Dans le cadre du programme Fribourg Agri & Food, le Canton de Fribourg soutient des projets d’innovation dits « systémiques » dans les secteurs l’agriculture et l’agroalimentaire (cf. www.fribourg-agrifood.ch).

# Objectif de la procédure

La présente procédure complète les conditions générales de participation pour les Projets systémiques en vigueur (CGP). Sauf disposition contraire expresse contenue dans la présente procédure, les CGP demeurent pleinement applicables. En cas de contradiction entre la présente procédure et les CGP, les dispositions de la présente procédure prévalent. Les termes définis dans les CGP s’appliquent également au présent guide, sauf lorsqu’ils sont spécifiquement définis ou modifiés ci-après.

La présente procédure a pour objectif de guider le Porteur de projet et les différentes Parties Prenantes dans la réalisation d’un Projet systémique, de définir les procédures financières, de décrire la procédure de validation des rapports intermédiaire et final. Cette procédure décrit les étapes chronologiques des activités administratives du Projet systémique

# Procédure de réalisation d’un Projet systémique

| Qui? | Quoi? | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Étape 1 – Démarrage du projet |  |  |
| Du Porteur de projet à la Coordinatrice | Accepter les CGP | Le Porteur de projet et les Parties Prenantes signent les CGP et les retournent à la Coordinatrice |
| Du Porteur de projet à la Coordinatrice | Accepter les Conditions Spécifiques du Projet (CSP) | Le Porteur de projet et les Parties Prenantes signent les CSP et les retournent à la Coordinatrice |
| De la Coordinatrice au Porteur de projet | Valider les documents pour le démarrage du Projet systémique à réception des documents et en date de début de Projet systémique communiquée dans les CSP | La Coordinatrice confirme et valide la réception des documents CGP et CSP. La Coordinatrice annonce le Projet systémique sur différents canaux de communication |
| Étape 2 – Octroi et versement de la première tranche de soutien au projet systémique |  |  |
| Coordinatrice & Porteur de projet | Octroyer le financement selon les modalités prévues par les CSP et les CGP. | A réception des CGP et CSP signées, la Coordinatrice effectue le paiement de 50% du soutien sur le compte bancaire indiqué dans les CSP |
| Étape 3 – Signature du contrat entre les Parties Prenantes. |
| Du Porteur de projet à la Coordinatrice | Confirmer la signature du contrat entre toutes les Parties Prenantes d’un Projet systémique dans le délai imparti dans les CGP | Le contrat entre toutes les Parties Prenantes d’un Projet systémique est l’accord qui régit la collaboration entre les Parties Prenantes d’un même Projet systémique (ex. rôles, répartition des résultats, confidentialité, etc.). Le Porteur de projet et les Parties Prenantes signent un contrat et le retournent à la Coordinatrice. En l’absence de contrat entre les parties prenantes d’un Projet systémique dans un délai de trois mois après la signature des CGP, la Coordinatrice peut invalider le Projet systémique. |
| Étape 4 – Réalisation et suivi du Projet systémique |  |  |
| Porteur de projet & Parties Prenantes | Réaliser les activités du Projet systémique | Le Projet systémique se réalise selon les finalités et la planification du projet définies dans les CGP et les CSP, ainsi que dans la demande de financement (notamment via les tableaux « Budget » et « Work Packages » tels qu’approuvés. Généralement, une séance kick-off sert à débuter les activités, et une séance de clôture finalise le projet |
| Coordinatrice, Porteur de projet & Parties Prenantes | Documenter et faire le suivi du Projet systémique | Un suivi du Projet systémique et de son avancement est réalisé dans le cadre de séances et/ou de rapports réguliers. Le Porteur de projet et la Coordinatrice en définissent la fréquence. La Coordinatrice peut en tout temps proposer ou ordonner des séances ou rapports supplémentaires. En cas d’écarts importants entre la planification et la réalisation ou de difficultés majeures sur l’atteinte des objectifs, les Parties Prenantes doivent en informer la Coordinatrice, laquelle a autorité pour dicter ou ordonner des mesures correctrices ou de remédiation |
| Coordinatrice & COPRO, Porteur de projet, év. toutes les Parties Prenantes | Documenter et faire l’audit des finances du Projet systémique | Outre les rapports réguliers, un audit des comptes d’activité peut être effectué à tout moment par la Coordinatrice. Tout membre du COPRO peut participer à cet audit aux côtés de la Coordinatrice, voire se substituer à cette dernière |
| Étape 5 – Rédaction, soumission et validation du rapport intermédiaire |  |  |
| Parties Prenantes, Porteur de projet & Coordinatrice | Produire et soumettre un rapport intermédiaire | Un rapport intermédiaire est remis par courriel à la Coordinatrice par le Porteur de projet à la moitié de la durée de réalisation du projet. Il s’agit de rendre compte des avancées du projet, des premiers résultats, obstacles et difficultés, modifications, utilisation du budget etc. L’équipe doit utiliser le modèle de document intitulé « Rapport intermédiaire » et remplir toutes les sections demandées Le rapport intermédiaire est à remettre à la Coordinatrice par courriel |
| Coordinatrice & COPRO | Évaluer et valider le rapport intermédiaire | La Coordinatrice évalue et transmet le rapport intermédiaire au COPRO ainsi qu’un préavis assorti d’éventuels compléments ou remarques. Le COPRO valide ou non le rapport intermédiaire |
| De la Coordinatrice au Porteur de projet | Notifier la validation ou demande de corrections | La Coordinatrice communique au Porteur de projet la validation ou les compléments à fournir en cas de demande de correction du rapport intermédiaire |
| Coordinatrice au Porteur de projet | Payer la 2e tranche de financement | Une fois le rapport intermédiaire validé par la Coordinatrice, celle-ci libère la 2e tranche (40%) de financement et procède au virement sur le compte du Porteur de projet |
| Étape 6 – Rédaction et validation du rapport final |  |  |
| Parties Prenantes, Porteur de projet | Rédiger et soumettre le rapport final du projet | Le Porteur de projet, en collaboration avec toutes les Parties Prenantes du même Projet systémique, rédige le rapport final du Projet systémique qui vaut comme rapport final selon le modèle élaboré à cette fin. Tous les éléments mentionnés dans ce document doivent être dûment remplis et justifiés. Deux aspects significatifs du rapport concernent 1) les impacts du Projet systémique et 2) le décompte financier et la remise de toutes les pièces justificatives pertinentes. Ce rapport final est notifié à la Coordinatrice par courriel, laquelle se charge de le communiquer alors au COPRO, assorti de son préavis avec d’éventuelles remarques complémentaires Le Porteur de projet peut mentionner son intention de soumettre une nouvelle Demande de financement de Projet systémique pour continuer son Projet systémique dans le cadre d’un prochain appel à projet. Il peut étayer sa requête en présentant brièvement les motivations, objectifs principaux, résultats et impacts attendus, estimations budgétaires sous forme d’annexe au rapport final |
| Porteur de projet à destination de la Coordinatrice & du COPRO | Présentation du rapport final | Lors d’une séance, le Porteur de projet présente, généralement par oral, un compte-rendu du Projet systémique à la Coordinatrice et au COPRO |
| Coordinatrice & COPRO | Examiner et valider ou non le rapport final | Le COPRO et la Coordinatrice délibèrent et se prononcent sur la validité ou non des conclusions finales du Projet systémique, en tenant compte des rapports et de la présentation |
| De la Coordinatrice au Porteur de projet | Notifier les résultats de l’examen du rapport final au Porteur de projet | La Coordinatrice communique au Porteur de projet la décision concernant le rapport final (validation ou non) et, le cas échéant, informe le Porteur de projet des éléments manquants à fournir et/ou des corrections à effectuer. Le Porteur de projet décide ou non d’aller de l’avant avec la préparation d’une nouvelle Demande de financement de Projet systémique dans le cadre d’un prochain appel à projet, la suite du processus étant décrit dans la procédure de dépôt et de validation d’une telle demande |
| Coordinatrice au Porteur de projet | Payer la 3e tranche de financement | Une fois le rapport final validé par la Coordinatrice, celle-ci libère la 3e tranche (10%) de financement au Porteur de projet. |
| Étape 6 – Clôture du Projet systémique |  |  |
| Porteur de projet, Parties Prenantes | Liquider les rapports d’équipe ; restituer le reliquat du financement à la Coordinatrice | Tout montant du financement, y compris celui du cofinancement des Parties Prenantes (quote-part) qui n’a été utilisé directement pour le Projet systémique doit être reversé à la Coordinatrice. Dans le même temps, les Parties Prenantes doivent régler les dettes et autres rapports d’obligation qu’ils auraient les uns envers les autres ou vis-à-vis de tiers selon leur contrat |
| Du Porteur de projet à la Coordinatrice | Clôturer le bilan financier et le notifier à la Coordinatrice | Le rapport financier final est partie intégrante du rapport final |
| Coordinatrice | Communiquer sur le Projet systémique | La Coordinatrice communique publiquement les résultats du Projet systémique selon les modalités détaillées dans les CGP |
| Coordinatrice | Archiver le projet | L’ensemble des livrables (vidéos, documents, décomptes, pièces justificatives etc..) fournis par le Porteur de projet est archivé de manière sécurisée par la Coordinatrice |
| Coordinatrice | Évaluation des impacts du Projet systémique à moyen terme | Dans les mois/années suivant la clôture du Projet systémique, la Coordinatrice peut reprendre contact avec le Porteur de projet et/ou les Parties Prenantes pour évaluer les impacts subséquents du Projet systémique dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire |

# Annexes

Tous les documents nécessaires à la réalisation d’un Projet systémique sont disponibles ici (https://fribourg-agrifood.ch/fr/financement/projets-systemiques) dans leur version actuelle.